## Slide 1
FASHION — INSTA
RECOMMANDER
PAR L’IMAGE.
Cadrage du PoC et trajectoire Data / IA
Fashion-Insta • Présentation au COMEX
Demande : autoriser une expérimentation ciblée
120
RÉFÉRENCES PILOTES
OCTOBRE 2026 / PROPOSITION DE CADRAGE
Notes: Ouvrir en explicitant que le but n’est pas de vendre l’application mobile complète : on demande l’autorisation d’un PoC sur la brique centrale de recommandation visuelle. Le choix de 120 références est une hypothèse de périmètre à confirmer avec Alicia.

## Slide 2
SYNTHÈSE EXÉCUTIVE
La décision attendue du COMEX
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
02
Autoriser un test mesurable avant d’investir dans l’application complète.
Périmètre ciblé
120 références de pantalons et jeans ; 40 photos de test ; Top 5 de recommandations.
Expérimentation courte
15 jours ouvrés après accord COMEX ; 30 jours-homme mobilisant quatre profils Data.
Décision objectivée
Métriques de pertinence, comparaison sans IA, contrôle des risques et restitution Go / No-Go.
À valider : données, accès Azure, enveloppe Data/IA, marge contributive et trajectoire des ventes.
Notes: La demande est un feu vert de principe pour un PoC, conditionné à la disponibilité des données, à la gouvernance et à un budget confirmé. Les 30 jours-homme sont une estimation, les coûts € ne sont pas déterminables sans taux journaliers et consommations Azure.

## Slide 3
01 / CONTEXTE MÉTIER
Un enjeu commercial concret
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
03
Fashion-Insta cherche à transformer la découverte produit en opportunités d’achat.
10,4 M€
CA annuel global 2024
5,2 M€ web / 5,2 M€ magasins
OBJECTIFS MARKETING À 24 MOIS
+14 %
CA WEB
+4 %
CA MAGASINS
Ce sont des prévisions commerciales, pas des résultats que le PoC prétend démontrer.
Notes: Les données sont celles de l’expression des besoins 2024. Le 14 % web et le 4 % magasins sont des projections de l’étude marketing sur 24 mois. Le PoC n’établit aucune causalité entre recommandation et chiffre d’affaires ; celle-ci exige un pilote commercial ultérieur.

## Slide 4
02 / PÉRIMÈTRE DU POC
Un périmètre volontairement réduit
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
04
120
PANTALONS & JEANS
27 % du CA global
≈ 2,8 M€ / an
INCLUS
✓
Photo d’un pantalon / jean en entrée
✓
Recherche de similarité sur le catalogue
✓
Top 5 de références distinctes
✓
Jugement de pertinence par les métiers
NON INCLUS
Application mobile, compte client, essayage virtuel, personnalisation avancée.
Notes: Cette catégorie combine l’enjeu commercial le plus important (27 % du CA) et un volume réduit de 120 références. Validation préalable : les images sont bien exploitables. Ici, recommandation = recherche visuelle d’articles comparables, pas assemblage de tenue ni essayage virtuel.

## Slide 5
03 / EXPÉRIENCE TESTÉE
Une démonstration simple, observable
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
05
Le PoC doit démontrer la chaîne image → suggestions, sans interface mobile.
01
PHOTO TEST
Photo indépendante du catalogue montrant un jean ou un pantalon.
→
02
REPRÉSENTATION
Le modèle décrit le contenu visuel sous forme de vecteur.
→
03
CLASSEMENT
Recherche des références les plus proches parmi 120 produits.
→
04
TOP 5
Cinq produits distincts soumis à une évaluation métier.
Évaluation identique pour les méthodes comparées ; ne pas réutiliser les photos du catalogue comme photos de test.
Notes: Présenter un cas d’usage observable : une photo externe, une analyse visuelle, un classement, puis un Top 5 évalué. Les produits sont dédupliqués par référence. Si besoin, recadrer manuellement le vêtement de la photo : la détection automatique n’est pas au cœur de ce premier PoC.

## Slide 6
04 / DONNÉES ET QUALITÉ
Les données sont le premier prérequis
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
06
CATALOGUE
120 références pilotes ; images sous plusieurs angles, descriptions et tags de style. Sources aujourd’hui dispersées.
PHOTOS DE TEST
40 photos indépendantes, représentatives des usages réels ; leur disponibilité et leurs droits restent à confirmer.
JUGEMENTS MÉTIER
Deux évaluateurs et une grille : coupe, couleur, matière apparente et style. Arbitrage des désaccords.
3 J-H
repère historique d’extraction des données sur l’ensemble du catalogue ;
pas une garantie de délai pour le PoC.
Notes: Le document Alicia indique que l’extraction préalable des données produits a nécessité 3 jours-homme de Data Engineer pour l’ensemble des références. Ce chiffre est historique. Nous estimons ici 4 jours-homme pour l’extraction ciblée, le rapprochement des images et les contrôles. Des photos test licites doivent être obtenues avant le lancement.

## Slide 7
05 / FAISABILITÉ TECHNIQUE
Approche IA prioritaire : embeddings visuels
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
07
Catalogue encodé en BATCH ; photo utilisateur encodée à la demande pour la recherche en ligne.
IMAGES CATALOGUE
PHOTO DE TEST
→
MODÈLE VISUEL
PRÉENTRAÎNÉ
→
EMBEDDINGS
& COSINUS
→
TOP 5
DE PRODUITS
ENVIRONNEMENT MICROSOFT AZURE
Blob Storage : photos · Azure Machine Learning : expérimentation · Azure AI Search : optionnel
Notes: CLIP/OpenCLIP est un exemple de modèle préentraîné, à confirmer après validation des contraintes de déploiement et de licence. Une même chaîne de prétraitement transforme images du catalogue et photos test en vecteurs ; scores par similarité cosinus, puis agrégation par ID produit et Top 5 distinct. À cette échelle (120 références), Azure AI Search n’est pas nécessairement justifié.

## Slide 8
06 / CHOIX TECHNOLOGIQUES
Deux voies techniques — un test prioritaire
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
08
OPTION A / PRIORITAIRE
Embeddings visuels
CLIP / OpenCLIP + similarité cosinus
+ Rapide à expérimenter
+ Sans entraînement initial lourd
– Style parfois confondu avec couleur ou décor
OPTION B / ALTERNATIVE
Vision-langage
Modèle multimodal + attributs produit
+ Explications par coupe, style, couleur
– Risque d’attributs inexacts
– Coût / accès à confirmer
Comparer également une méthode SANS IA fondée sur les tags : elle sert de point de référence.
Notes: Ne pas prétendre connaître les performances des méthodes à l’avance. L’approche A est un choix de rapidité et de compatibilité avec un test centré image/image. L’approche B est un comparateur soumis aux droits d’accès Azure et à une limite de temps ; le filtrage par tags forme la baseline non IA.

## Slide 9
07 / ÉVALUATION & CRITÈRES DE SUCCÈS
Le succès sera défini avant l’expérience
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
09
40 photos × 5 propositions = 200 recommandations jugées par les métiers.
≥ 60 %
PRECISION@5
Au moins 120 recommandations pertinentes sur 200.
≥ 80 %
SUCCESS@5
Au moins une suggestion pertinente pour 32 photos sur 40.
≥ +10 pts
GAIN P@5 VS TAGS
Supériorité face au système de référence sans IA.
Test comparatif sur les mêmes photos ; double jugement métier ; seuils proposés à valider avec Alicia.
Notes: Définir Precision@5 comme la moyenne par photo de la fraction de suggestions pertinentes, et Success@5 comme la part des photos ayant au moins une bonne suggestion. Faire annoter idéalement en aveugle par deux professionnels métier. Les 40 photos représentent un petit jeu de faisabilité, non une mesure définitive de production. Les seuils doivent être figés avec les métiers avant tests.

## Slide 10
08 / PLANIFICATION DU POC
Un calendrier court, avec trois jalons
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
10
15 jours ouvrés après autorisation COMEX · trois semaines de réalisation.
S1
J1 → J5
DONNÉES & PROTOCOLE
Extraction et contrôle qualité
Photos test et droits
Accès Azure, grille métier
J1 • données validées
S2
J6 → J10
EXPÉRIMENTATIONS
Baseline sans IA
Embeddings et Top 5
Alternative multimodale limitée
J2 • premiers scores
S3
J11 → J15
MESURE & DÉCISION
Annotations métier
Analyse des échecs / risques
Recommandation Go / No-Go
J3 • restitution
NE PAS CONFONDRE : 3 semaines de préparation du cadrage avant COMEX ≠ 3 semaines de PoC après accord.
Notes: Deux horloges : le cadrage est présenté au COMEX trois semaines après la demande d’Alicia ; si le COMEX valide, le PoC est planifié pour 15 jours ouvrés supplémentaires. Les travaux partiellement parallèles permettent une charge totale de 30 jours-homme dans ce calendrier. Les jalons devront être renommés et datés au lancement réel.

## Slide 11
09 / CHARGE ET GOUVERNANCE
30 jours-homme sur les quatre profils Data
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
11
Data Scientist (3)
16 j-h
Data Engineer (2)
6 j-h
Tech Lead Data (1)
4 j-h
MLOps Engineer (1)
4 j-h
Alicia / évaluateurs métier
consultés
DPO / sécurité / produit
consultés
Fonctions métier, RGPD et produit : hors chiffrage Data/IA
PoC : 10 860 € d’équipe Data ; Azure estimatif : +400 €
Notes: Charges cumulées (non durée calendrier) : chef de projet 5, Data Engineer 4, DS/ML Engineer 12, ingénieur Cloud 3, expert métier 4, référent RGPD 2 = 30 jours-homme. Une estimation budgétaire en € nécessiterait le coût journalier de chaque profil et la prévision de consommation Azure. Alicia est le sponsor ; la validation métier doit être formalisée.

## Slide 12
10 / RISQUES & MAÎTRISE
Cinq risques à neutraliser dès le départ
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
12
1
Données dispersées
Extraire une catégorie et contrôler images / tags
2
Photos non représentatives
40 vues variées, sans fuite depuis le catalogue
3
“Même style” subjectif
Grille métier commune et arbitrage à deux
4
RGPD et droits des images
Minimisation, accès restreints, suppression
5
Dérive coût / périmètre
Plafond Azure, jalons et périmètre gelé
Les photos de personnes identifiables nécessitent un traitement conforme au RGPD ; pas de collecte personnelle implicite.
Notes: Les risques ne sont pas cosmétiques : l’existence d’une réponse pertinente dépend autant de la couverture du catalogue et de la formulation de “même style” que de l’algorithme. Prévoir la conformité RGPD pour les images identifiantes, sans considérer le consentement comme seule base possible. Un blocage doit conduire à re-scoper plutôt qu’à prolonger indéfiniment le PoC.

## Slide 13
11 / GO — NO-GO
TESTER PETIT.
DÉCIDER VITE.
GO SI…
✓
Precision@5 ≥ 60 %
✓
Success@5 ≥ 80 %
✓
Gain ≥ +10 pts face aux tags
✓
Résultats reproductibles et données utilisables
✓
Aucun blocage de droits, sécurité ou RGPD
DEMANDE AU COMEX → FEU VERT CONDITIONNEL POUR UN POC DE 15 JOURS OUVRÉS
HYPOTHÈSES DE CADRAGE — SEUILS ET MOYENS À VALIDER AVANT LANCEMENT
Notes: Le Go signifie autoriser un pilote plus étendu si les objectifs proposés ont été atteints, le résultat reproductible, et les conditions de conformité satisfaites. Le No-Go peut signifier arrêt ou réorientation ciblée, pas rejet définitif de toute IA. Demander autorisation conditionnelle de PoC et arbitrage des hypothèses.

## Slide 14
12 / ARCHITECTURE DE PRODUCTION
Une chaîne Data / IA de bout en bout
Flux ONLINE : réponse aux photos clients | Flux BATCH : préparation et mise à jour du catalogue.
FASHION–INSTA · SYSTEM DESIGN PRODUCTION / PROPOSITION À VALIDER
14
PARCOURS EN LIGNE — DE LA PHOTO À LA RECOMMANDATION
ENTRÉE CLIENT
Photo / garde-robe,
styles, marques, blogs
APP MOBILE *
→
ORCHESTRATION
Consentement, accès
et prétraitement
API DATA / IA
→
VISION
Vecteur image / attributs
modèle préentraîné
AZURE ML
→
CLASSEMENT
Voisins visuels + filtres
stock, tags, marques
AI SEARCH (OPTION)
→
RÉSULTAT
Top 5, avis client,
lien vers l’achat
RETOUR APP *
EXTENSION : essayage sur photo et variantes (couleur / coupe) via IA générative type Stable Diffusion — à évaluer séparément.
PARCOURS DES DONNÉES — DES SOURCES BRUTES À L’INDEX
SI SOURCES
Images, catalogue,
prix, tags, stocks
SYSTÈMES INTERNES
→
INGESTION
Collecte / jointures,
qualité, droits
DATA FACTORY
→
STOCKAGE
Photos, métadonnées,
états du catalogue
BLOB + AZURE SQL
→
INDEXATION
Vecteurs catalogue
calculés en lot
AZURE ML BATCH
→
RECHERCHE
Index vecteur actualisé
+ attributs filtrables
AI SEARCH (OPTION)
catalogue → moteur de recherche
TRANSVERSE • MLOps / KPI • sécurité • RGPD : rectification, conservation et purge auto • trafic cible : ~400 000 actifs/an
Notes: Partie 2 : architecture cible de production, distincte du PoC de 120 pantalons/jeans. Le flux utilisateur démarre par la photo et les préférences. Le frontend/compte/achats sont acquis, non chiffrés. Images utilisateur traitées après consentement, minimisation et contrôles d’accès. L’API de recommandation prépare l’image, invoque un modèle multimodal d’embeddings hébergé sur Azure ML, interroge Azure AI Search où sont indexées des images catalogue à l’aide du même modèle, puis classe et filtre par stock/tags/préférences. Retour Top 5, suivi avis et clics/achats agrégés. Pour la fonctionnalité essayage sur photo et variations, évaluer une brique spécialisée de génération d’images et non supposer que Stable Diffusion de base garantit une fidélité produit. Flux hors ligne : sources catalogue/images/prix/tags/stocks > Data Factory > stockage Blob + Azure SQL > Azure ML batch > index Azure AI Search. L’ajout de préférences blogs/tendances doit respecter droits d’accès et de réutilisation. Environ 400k utilisateurs actifs annuels estimés (au moins une fois par an), pas 400k MAU. Prévoir pics d’usage, appels par session, temps de réponse, monitoring et coût à la requête. Sources : https://learn.microsoft.com/en-us/azure/search/multimodal-search-overview ; https://learn.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/how-to-deploy-managed-online-endpoints ; https://learn.microsoft.com/en-us/azure/data-factory/concepts-pipelines-activities ; https://learn.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/concept-model-monitoring

## Slide 15
13 / GOUVERNANCE TECHNIQUE
Qui construit et maintient chaque brique ?
Responsabilités attribuées à l’équipe Data interne ; validation des choix avec Alicia et le Tech Lead.
FASHION–INSTA · SYSTEM DESIGN PRODUCTION / PROPOSITION À VALIDER
15
3
DATA SCIENTISTS
2
DATA ENGINEERS
1
TECH LEAD DATA
1
MLOPS ENGINEER
BRIQUE TECHNIQUE
CONSTRUCTION · PILOTE
MAINTENANCE · PILOTE
CONTRIBUTIONS / RESPONSABILITÉS
Catalogue & qualité
Data Engineer
Data Engineer
Tech Lead : schémas, accès et validation
Stockage & indexation
Data Engineer
Data Engineer + MLOps
Data Scientist : caractéristiques / pertinence
Embeddings & classement
Data Scientist
Data Scientist + MLOps
Tech Lead : choix modèles / performances
Préférences & feedback
Data Scientist + DE
Data Scientist + DE
Métiers : règles de style ; DE : événements
Essayage IA & variantes *
Data Scientist
MLOps + Data Scientist
Tech Lead : risques / faisabilité / coûts
Serving, MLOps, sécurité
MLOps + Tech Lead
MLOps + Data Engineer
DS : suivi qualité ; DE : suppression RGPD
* Essayage génératif : extension du produit cible, non nécessaire à la validation du PoC de recommandation.
Notes: Effectifs et coûts salariaux par jour extraits de P11_Profils_Data.pdf : 3 Data Scientists (350 €/j chacun), 2 Data Engineers (370 €/j chacun), 1 Tech Lead Data (400 €/j), 1 MLOps (360 €/j). Le tableau attribue les pilotes construction et exploitation, mais les participations exactes seront dimensionnées en jours-homme dans les étapes suivantes. Éléments purement software acquis / hors estimation : comptes, frontend mobile, e-commerce. Séparation de responsabilités : le Data Engineer construit l’ingestion et garantit la qualité, le Data Scientist conçoit et évalue la recommandation et les options génératives, le Tech Lead définit l’architecture et arbitre les risques et les coûts, le MLOps est responsable des déploiements, de l’industrialisation et du monitoring. La gouvernance des données personnelles relève également des fonctions juridiques / DPO et du Product en transversal ; aucun personnel DPO n’est comptabilisé dans les effectifs Data. Sourcing : P11_Profils_Data.pdf, document officiel du projet.

## Slide 16
14 / PLANIFICATION GLOBALE DATA & IA
Une livraison progressive : PoC → MVP → Run
Planning global indicatif : 3 + 10 + 4 semaines. Staffing détaillé et rituels métiers à préciser à l’étape 2.
01 / PoC
S1 à S3 · 3 semaines
Prouver la faisabilité
•
Extraire et qualifier 120 références
•
Comparer les approches IA visuelles
•
Tester 40 photos et mesurer P@5 / S@5
•
Décider Go / No-Go sur les résultats
S3 • Démo + métriques validées
02 / MVP
S4 à S13 · 10 semaines
Construire une 1re chaîne exploitable
•
Industrialiser les données et l’index visuel
•
Servir Top 5 + préférences styles / marques
•
Intégrer feedback, accès et purge RGPD
•
Tester charge, sécurité et pilote métier
•
Étudier essayage, coloris et sources tendances
S13 • MVP démontrable + pilote
03 / Run
S14 à S17 puis continu
Stabiliser et exploiter
•
Déployer progressivement le service IA
•
Surveiller qualité, latence et coûts Azure
•
Actualiser données / index / modèles
•
Traiter incidents et dérives de résultats
S17 • Bilan de stabilisation
›
›
GOUVERNANCE • Coproj hebdomadaire • Copil aux jalons S3, S13 et S17 • Extension essayage virtuel : décision séparée
FASHION–INSTA · ROADMAP PROPOSÉE / PÉRIMÈTRE DATA & IA UNIQUEMENT
16
Notes: Timeline proposée pour la Partie 2, inspirée du modèle P11_DS_Template_Timeline.pptx (PoC / MVP / Run). Toutes les durées sont des hypothèses de cadrage à faire valider : PoC 3 semaines (15 jours ouvrés, 30 j-h estimés dans la Partie 1), MVP 10 semaines puis Run 4 semaines de stabilisation suivies d’une exploitation continue. Les périodes sont relatives à l’autorisation de lancement par le COMEX, et non à une date de calendrier. La durée totale de 17 semaines n’est pas égale à la charge en jours-homme, qui fera l’objet du chiffrage dans l’étape suivante. PoC : extraire 120 références de pantalons et jeans, constituer 40 photos de test, comparer les méthodes visuelles, valider Precision@5 et Success@5. MVP : connecter les sources du catalogue, construire stockage/pipelines/index, servir des recommandations, ajouter les préférences et feedback, appliquer les règles RGPD, automatiser le déploiement et assurer un pilote avec mesures de performance. L’essayage virtuel sur photo, les changements de coloris/coupe et les sources de tendances/blogs nécessitent une étude de faisabilité, des contrôles de droits et une décision de priorisation séparée : ne pas les promettre dans le périmètre MVP de base. L’interface mobile, les comptes clients et les parcours d’achat sont fournis par l’équipe Software et exclus du chiffrage Data/IA. Run : mise en service par étapes, supervision des incidents, de la qualité des recommandations, de la latence et du coût par requête, maintenance des index et des modèles, contrôles de conservation et suppression. Capacité : 400k utilisateurs ayant utilisé l’application au moins une fois par an à terme ; ne pas confondre avec utilisateurs actifs mensuels. Avant chiffrage, préciser sessions par utilisateur, photos analysées par session, pics horaires, SLA, coût du serving Azure. Gouvernance : comité projet opérationnel hebdomadaire, comité de pilotage décisionnel aux jalons. Sources : expression des besoins Alicia ; P11_DS_Template_Timeline.pptx ; P11_Profils_Data.pdf ; docs de cadrage Partie 1.

## Slide 17
15 / BUDGET ET CHARGE DATA / IA
89 360 € de charge humaine sur 17 semaines
Effectifs internes : 3 Data Scientists, 2 Data Engineers, 1 Tech Lead et 1 MLOps.
FASHION–INSTA · CADRAGE DATA & IA / HYPOTHÈSES À VALIDER
17
PROFIL
PoC
JH
MVP
JH
RUN
JH
TOTAL
JH
COÛT TOTAL
Data Scientist
16
75
10
101
35 350 €
Data Engineer
6
55
8
69
25 530 €
Tech Lead Data
4
20
4
28
11 200 €
MLOps Engineer
4
30
14
48
17 280 €
TOTAL
30
180
36
246
89 360 €
Coût Azure de lancement
3 600 €
Budget Data/IA total
92 960 €
PoC 3 sem. · MVP 10 sem. · Run initial 4 sem. | Fonctions produit, métier et RGPD consultées, hors budget Data/IA.
Notes: Tarifs officiels Fashion-Insta (coût salarial/jour) : Data Scientist 350 €, Data Engineer 370 €, Tech Lead 400 €, MLOps 360 €. Charge 30/180/36 JH. Budget 89 360 € + provision Azure lancement 3 600 € = 92 960 €. Les 4 semaines Run initial sont déjà incluses ; éviter le double comptage.

## Slide 18
16 / COÛTS AZURE ET ARCHITECTURE HYBRIDE
Le batch prépare. L’online recommande.
Le mode d’exécution dépend de la contrainte métier — pas d’un choix unique pour toute l’IA.
FASHION–INSTA · CADRAGE DATA & IA / HYPOTHÈSES À VALIDER
18
BATCH • CATALOGUE
Pré-calcul différable
Ingestion + contrôle des images,
encodage des références et actualisation
des embeddings lors des changements.
Azure Data Factory + Azure ML batch
ONLINE • UTILISATEURS
Réponse interactive
Photo reçue → embedding → recherche
Top 5, avec disponibilité et latence
compatibles avec l’application.
Azure ML online + recherche vectorielle
Exemple pédagogique pour le SEUL calcul catalogue : 16 h batch × 2 €/h = 32 € vs 730 h × 2 €/h = 1 460 €
Comparaison fictive, non déduite du budget Azure : les instances online restent nécessaires pour servir les clients.
AZURE LANCEMENT
3 600 €
AZURE / MOIS STABILISÉ
1 800 €
DATA + IA / MOIS STABILISÉ
8 360 €
Notes: Architecture hybride : pré-encodage batch des images connues, inférence online pour les nouvelles photos. Comparaison 16h × 2€/h et 730h × 2€/h illustrative seulement, non prix Azure. Le Run mensuel cumule 6 560 € de charges internes et 1 800 € de provision Azure ; AI Search est optionnel selon test de besoins. Cible marketing 400 000 utilisateurs actifs par an ; hypothèse centrale 5 recommandations par personne et par an = 2 millions par an.

## Slide 19
17 / PROJECTION ÉCONOMIQUE DATA / IA
La rentabilité projetée apparaît en A2
Évaluation des coûts Data/IA seulement : ne pas confondre ROI du moteur IA et ROI de toute l’application.
FASHION–INSTA · CADRAGE DATA & IA / HYPOTHÈSES À VALIDER
19
0
300k
600k
900k
1200k
A1
A2
A3
A4
A5
Marge cumulée
Coûts cumulés Data/IA
SCÉNARIO CENTRAL
+19 997 €
Solde cumulé fin A2
+936 000 € / an
CA additionnel annualisé
visé à 24 mois
Hypothèses à valider
30 % de marge · montée en
charge 25 % / 75 % / 100 %
Croisement entre fin A1 et fin A2. Azure : provisions de simulation non vérifiées ; coûts de l’application mobile exclus.
Notes: Cible Marketing : 5,2 M€ web × 14 % = 728 k€ plus 5,2 M€ boutiques × 4 % = 208 k€ ; total 936 k€/an de CA supplémentaire annualisé à horizon 24 mois. Hypothèses non validées : marge contributive 30 %, montée en charge annuelle A1 25 %, A2 75 %, A3+ 100 %. Coût A1 = 92 960 € lancement + 35/52 × 100 320 € = 160 483 €. A2 = 100 320 €. Gains cumulés fin A2 280 800 €, coûts 260 803 €, solde 19 997 €. A 20% de marge: retour fin A3. Hors développement mobile, marketing, génération d’essayage virtuel et coûts externes.

## Slide 20
18 / SCALABILITÉ & FIABILITÉ
Une architecture dimensionnée par l’usage
400 000 utilisateurs annuels ne signifient pas 400 000 connexions simultanées. La capacité dépend des pointes et du SLA.
FASHION–INSTA · CADRAGE DATA & IA / HYPOTHÈSES À VALIDER
20
400 000
Utilisateurs / an
Projection Marketing
2 M
Requêtes / an
5 recommandations par client, hypothèse
≈ 1,27/s
Pointe testée
×20 vs débit moyen 24h/24
01
CAPACITÉ ONLINE
Instances minimales + autoscaling selon requêtes, CPU/GPU et p95 ; tester la capacité avant lancement.
02
ROBUSTESSE DES DONNÉES
Index catalogue versionné, synchronisation incrémentale, filtres de stock et retour au dernier index valide.
03
SÉCURITÉ & FINOPS
Limites de requêtes, minimisation des photos, alertes de coûts, suivi erreurs, rollback et purge RGPD.
À VALIDER AU MVP • latence p95 et disponibilité cibles • tests de charge & de reprise • dimensionnement Azure chiffré
Notes: Cette slide explicite notre hypothèse de trafic : 400 000 utilisateurs annuels, cinq recommandations par personne, soit deux millions par an. Le facteur de pointe x20 est un test exploratoire et non une mesure. Les décisions de SKU, autoscaling, tolérance aux pannes et SLA doivent être appuyées par des tests lors du MVP.

## Slide 21
19 / RISQUES FINANCIERS & SENSIBILITÉ
Le point mort dépend des hypothèses
Rentabilité estimée du périmètre Data/IA uniquement ; gains et coûts à confirmer avec Finance et Marketing.
FASHION–INSTA · CADRAGE DATA & IA / HYPOTHÈSES À VALIDER
21
SOLDE CUMULÉ EN FIN D’ANNÉE 2 · EN FONCTION DE LA MARGE CONTRIBUTIVE
MARGE 20 %
−73 603 €
Rentabilité vers A3
MARGE 30 %
+19 997 €
Rentabilité vers A2
MARGE 40 %
+113 597 €
Rentabilité vers A2
EFFET D’UNE INFRASTRUCTURE PLUS CHÈRE
Avec 4 000 €/mois d’Azure au lieu de 1 800 €, et sans gains supplémentaires, le solde A2 devient négatif ; rentabilité repoussée vers A3.
POINTS DE VALIDATION
Marge contributive, attribution des ventes, progression de l’adoption, prix région/SKU Azure et capacité réelle lors des pics.
Une projection conditionnelle n’est ni un devis Azure, ni la rentabilité de l’application complète.
Notes: La sensibilité montre que l'estimation de la rentabilité en année 2 dépend fortement de la marge commerciale et du coût Azure. L'étude ne porte que sur Data/IA, le développement de l'application mobile et la génération d'images n'étant pas budgétés. Les montants ne sont pas des devis officiels.

## Slide 22
ANNEXE / TRAÇABILITÉ
Annexe — sources et limites du chiffrage
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
22
Données métier communiquées
Expression des besoins Fashion-Insta (Alicia) : chiffres 2024, besoins, données disponibles, 3 j-h d’extraction.
P11 / docs/01_analyse_besoins_metier.md + 02_perimetre_poc.md
P11 / docs/03_approches_techniques_poc.md
P11 / docs/05_chiffrage_ressources_humaines_partie2.md
P11 / docs/06_dimensionnement_couts_azure_partie2.md + 07_analyse_roi_rentabilite_partie2.md
Références techniques Microsoft
Azure Machine Learning : https://learn.microsoft.com/azure/machine-learning/how-to-deploy-online-endpoints
Azure AI Search : https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/search/vector-search-how-to-query
Notes: Cette annexe documente la provenance des données métier (énoncé fourni) et les hypothèses faites durant le cadrage. Les 40 photos, seuils métriques et 30 jours-homme n’ont pas été mesurés : ce sont des propositions à arbitrer. Les liens Microsoft servent seulement à établir la faisabilité générale des services, pas à prouver l’accès ou le coût effectif de l’organisation.
Compléments Partie 2 : P11_Profils_Data.pdf, System Design Azure AI Search, Azure ML, Azure Data Factory, Azure Monitor.
Partie 2 / timeline : propositions basées sur P11_DS_Template_Timeline.pptx, durées PoC = 3 sem, MVP = 10 sem, Run initial = 4 sem, à valider.