## Slide 1
FASHION — INSTA
RECOMMANDER
PAR L’IMAGE.
Cadrage d’un Proof of Concept IA
Fashion-Insta • Présentation au COMEX
Demande : autoriser une expérimentation ciblée
120
RÉFÉRENCES PILOTES
OCTOBRE 2026 / PROPOSITION DE CADRAGE
Notes: Ouvrir en explicitant que le but n’est pas de vendre l’application mobile complète : on demande l’autorisation d’un PoC sur la brique centrale de recommandation visuelle. Le choix de 120 références est une hypothèse de périmètre à confirmer avec Alicia.

## Slide 2
SYNTHÈSE EXÉCUTIVE
La décision attendue du COMEX
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
02
Autoriser un test mesurable avant d’investir dans l’application complète.
Périmètre ciblé
120 références de pantalons et jeans ; 40 photos de test ; Top 5 de recommandations.
Expérimentation courte
15 jours ouvrés après accord COMEX ; 30 jours-homme répartis entre six profils.
Décision objectivée
Métriques de pertinence, comparaison sans IA, contrôle des risques et restitution Go / No-Go.
À valider avant lancement : données, responsables, accès Azure et enveloppe financière.
Notes: La demande est un feu vert de principe pour un PoC, conditionné à la disponibilité des données, à la gouvernance et à un budget confirmé. Les 30 jours-homme sont une estimation, les coûts € ne sont pas déterminables sans taux journaliers et consommations Azure.

## Slide 3
01 / CONTEXTE MÉTIER
Un enjeu commercial concret
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
03
Fashion-Insta cherche à transformer la découverte produit en opportunités d’achat.
10,4 M€
CA annuel global 2024
5,2 M€ web / 5,2 M€ magasins
OBJECTIFS MARKETING À 24 MOIS
+14 %
CA WEB
+4 %
CA MAGASINS
Ce sont des prévisions commerciales, pas des résultats que le PoC prétend démontrer.
Notes: Les données sont celles de l’expression des besoins 2024. Le 14 % web et le 4 % magasins sont des projections de l’étude marketing sur 24 mois. Le PoC n’établit aucune causalité entre recommandation et chiffre d’affaires ; celle-ci exige un pilote commercial ultérieur.

## Slide 4
02 / PÉRIMÈTRE DU POC
Un périmètre volontairement réduit
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
04
120
PANTALONS & JEANS
27 % du CA global
≈ 2,8 M€ / an
INCLUS
✓
Photo d’un pantalon / jean en entrée
✓
Recherche de similarité sur le catalogue
✓
Top 5 de références distinctes
✓
Jugement de pertinence par les métiers
NON INCLUS
Application mobile, compte client, essayage virtuel, personnalisation avancée.
Notes: Cette catégorie combine l’enjeu commercial le plus important (27 % du CA) et un volume réduit de 120 références. Validation préalable : les images sont bien exploitables. Ici, recommandation = recherche visuelle d’articles comparables, pas assemblage de tenue ni essayage virtuel.

## Slide 5
03 / EXPÉRIENCE TESTÉE
Une démonstration simple, observable
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
05
Le PoC doit démontrer la chaîne image → suggestions, sans interface mobile.
01
PHOTO TEST
Photo indépendante du catalogue montrant un jean ou un pantalon.
→
02
REPRÉSENTATION
Le modèle décrit le contenu visuel sous forme de vecteur.
→
03
CLASSEMENT
Recherche des références les plus proches parmi 120 produits.
→
04
TOP 5
Cinq produits distincts soumis à une évaluation métier.
Évaluation identique pour les méthodes comparées ; ne pas réutiliser les photos du catalogue comme photos de test.
Notes: Présenter un cas d’usage observable : une photo externe, une analyse visuelle, un classement, puis un Top 5 évalué. Les produits sont dédupliqués par référence. Si besoin, recadrer manuellement le vêtement de la photo : la détection automatique n’est pas au cœur de ce premier PoC.

## Slide 6
04 / DONNÉES ET QUALITÉ
Les données sont le premier prérequis
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
06
CATALOGUE
120 références pilotes ; images sous plusieurs angles, descriptions et tags de style. Sources aujourd’hui dispersées.
PHOTOS DE TEST
40 photos indépendantes, représentatives des usages réels ; leur disponibilité et leurs droits restent à confirmer.
JUGEMENTS MÉTIER
Deux évaluateurs et une grille : coupe, couleur, matière apparente et style. Arbitrage des désaccords.
3 J-H
repère historique d’extraction des données sur l’ensemble du catalogue ;
pas une garantie de délai pour le PoC.
Notes: Le document Alicia indique que l’extraction préalable des données produits a nécessité 3 jours-homme de Data Engineer pour l’ensemble des références. Ce chiffre est historique. Nous estimons ici 4 jours-homme pour l’extraction ciblée, le rapprochement des images et les contrôles. Des photos test licites doivent être obtenues avant le lancement.

## Slide 7
05 / FAISABILITÉ TECHNIQUE
Approche IA prioritaire : embeddings visuels
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
07
Un modèle préentraîné compare visuellement la photo utilisateur et les images du catalogue.
IMAGES CATALOGUE
PHOTO DE TEST
→
MODÈLE VISUEL
PRÉENTRAÎNÉ
→
EMBEDDINGS
& COSINUS
→
TOP 5
DE PRODUITS
ENVIRONNEMENT MICROSOFT AZURE
Blob Storage : photos · Azure Machine Learning : expérimentation · Azure AI Search : optionnel
Notes: CLIP/OpenCLIP est un exemple de modèle préentraîné, à confirmer après validation des contraintes de déploiement et de licence. Une même chaîne de prétraitement transforme images du catalogue et photos test en vecteurs ; scores par similarité cosinus, puis agrégation par ID produit et Top 5 distinct. À cette échelle (120 références), Azure AI Search n’est pas nécessairement justifié.

## Slide 8
06 / CHOIX TECHNOLOGIQUES
Deux voies techniques — un test prioritaire
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
08
OPTION A / PRIORITAIRE
Embeddings visuels
CLIP / OpenCLIP + similarité cosinus
+ Rapide à expérimenter
+ Sans entraînement initial lourd
– Style parfois confondu avec couleur ou décor
OPTION B / ALTERNATIVE
Vision-langage
Modèle multimodal + attributs produit
+ Explications par coupe, style, couleur
– Risque d’attributs inexacts
– Coût / accès à confirmer
Comparer également une méthode SANS IA fondée sur les tags : elle sert de point de référence.
Notes: Ne pas prétendre connaître les performances des méthodes à l’avance. L’approche A est un choix de rapidité et de compatibilité avec un test centré image/image. L’approche B est un comparateur soumis aux droits d’accès Azure et à une limite de temps ; le filtrage par tags forme la baseline non IA.

## Slide 9
07 / ÉVALUATION & CRITÈRES DE SUCCÈS
Le succès sera défini avant l’expérience
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
09
40 photos × 5 propositions = 200 recommandations jugées par les métiers.
≥ 60 %
PRECISION@5
Au moins 120 recommandations pertinentes sur 200.
≥ 80 %
SUCCESS@5
Au moins une suggestion pertinente pour 32 photos sur 40.
≥ +10 pts
GAIN P@5 VS TAGS
Supériorité face au système de référence sans IA.
Test comparatif sur les mêmes photos ; double jugement métier ; seuils proposés à valider avec Alicia.
Notes: Définir Precision@5 comme la moyenne par photo de la fraction de suggestions pertinentes, et Success@5 comme la part des photos ayant au moins une bonne suggestion. Faire annoter idéalement en aveugle par deux professionnels métier. Les 40 photos représentent un petit jeu de faisabilité, non une mesure définitive de production. Les seuils doivent être figés avec les métiers avant tests.

## Slide 10
08 / PLANIFICATION DU POC
Un calendrier court, avec trois jalons
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
10
15 jours ouvrés après autorisation COMEX · trois semaines de réalisation.
S1
J1 → J5
DONNÉES & PROTOCOLE
Extraction et contrôle qualité
Photos test et droits
Accès Azure, grille métier
J1 • données validées
S2
J6 → J10
EXPÉRIMENTATIONS
Baseline sans IA
Embeddings et Top 5
Alternative multimodale limitée
J2 • premiers scores
S3
J11 → J15
MESURE & DÉCISION
Annotations métier
Analyse des échecs / risques
Recommandation Go / No-Go
J3 • restitution
NE PAS CONFONDRE : 3 semaines de préparation du cadrage avant COMEX ≠ 3 semaines de PoC après accord.
Notes: Deux horloges : le cadrage est présenté au COMEX trois semaines après la demande d’Alicia ; si le COMEX valide, le PoC est planifié pour 15 jours ouvrés supplémentaires. Les travaux partiellement parallèles permettent une charge totale de 30 jours-homme dans ce calendrier. Les jalons devront être renommés et datés au lancement réel.

## Slide 11
09 / CHARGE ET GOUVERNANCE
30 jours-homme répartis sur six profils
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
11
Data Scientist / ML Engineer
12 j-h
Chef de projet IA / Product
5 j-h
Data Engineer
4 j-h
Expert métier e-commerce
4 j-h
Ingénieur Azure / Cloud
3 j-h
Référent RGPD / sécurité
2 j-h
Alicia : sponsor & arbitrages
Budget € = coûts journaliers × charges + consommation Azure (à chiffrer)
Notes: Charges cumulées (non durée calendrier) : chef de projet 5, Data Engineer 4, DS/ML Engineer 12, ingénieur Cloud 3, expert métier 4, référent RGPD 2 = 30 jours-homme. Une estimation budgétaire en € nécessiterait le coût journalier de chaque profil et la prévision de consommation Azure. Alicia est le sponsor ; la validation métier doit être formalisée.

## Slide 12
10 / RISQUES & MAÎTRISE
Cinq risques à neutraliser dès le départ
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
12
1
Données dispersées
Extraire une catégorie et contrôler images / tags
2
Photos non représentatives
40 vues variées, sans fuite depuis le catalogue
3
“Même style” subjectif
Grille métier commune et arbitrage à deux
4
RGPD et droits des images
Minimisation, accès restreints, suppression
5
Dérive coût / périmètre
Plafond Azure, jalons et périmètre gelé
Les photos de personnes identifiables nécessitent un traitement conforme au RGPD ; pas de collecte personnelle implicite.
Notes: Les risques ne sont pas cosmétiques : l’existence d’une réponse pertinente dépend autant de la couverture du catalogue et de la formulation de “même style” que de l’algorithme. Prévoir la conformité RGPD pour les images identifiantes, sans considérer le consentement comme seule base possible. Un blocage doit conduire à re-scoper plutôt qu’à prolonger indéfiniment le PoC.

## Slide 13
11 / GO — NO-GO
TESTER PETIT.
DÉCIDER VITE.
GO SI…
✓
Precision@5 ≥ 60 %
✓
Success@5 ≥ 80 %
✓
Gain ≥ +10 pts face aux tags
✓
Résultats reproductibles et données utilisables
✓
Aucun blocage de droits, sécurité ou RGPD
DEMANDE AU COMEX → FEU VERT CONDITIONNEL POUR UN POC DE 15 JOURS OUVRÉS
HYPOTHÈSES DE CADRAGE — SEUILS ET MOYENS À VALIDER AVANT LANCEMENT
Notes: Le Go signifie autoriser un pilote plus étendu si les objectifs proposés ont été atteints, le résultat reproductible, et les conditions de conformité satisfaites. Le No-Go peut signifier arrêt ou réorientation ciblée, pas rejet définitif de toute IA. Demander autorisation conditionnelle de PoC et arbitrage des hypothèses.

## Slide 14
12 / ARCHITECTURE DE PRODUCTION
Une chaîne Data / IA de bout en bout
Deux flux connectés : recommandations en temps réel et alimentation continue du catalogue.
FASHION–INSTA · SYSTEM DESIGN PRODUCTION / PROPOSITION À VALIDER
14
PARCOURS EN LIGNE — DE LA PHOTO À LA RECOMMANDATION
ENTRÉE CLIENT
Photo / garde-robe,
styles, marques, blogs
APP MOBILE *
→
ORCHESTRATION
Consentement, accès
et prétraitement
API DATA / IA
→
VISION
Vecteur image / attributs
modèle préentraîné
AZURE ML
→
CLASSEMENT
Voisins visuels + filtres
stock, tags, marques
AZURE AI SEARCH
→
RÉSULTAT
Top 5, avis client,
lien vers l’achat
RETOUR APP *
EXTENSION : essayage sur photo et variantes (couleur / coupe) via IA générative type Stable Diffusion — à évaluer séparément.
PARCOURS DES DONNÉES — DES SOURCES BRUTES À L’INDEX
SI SOURCES
Images, catalogue,
prix, tags, stocks
SYSTÈMES INTERNES
→
INGESTION
Collecte / jointures,
qualité, droits
DATA FACTORY
→
STOCKAGE
Photos, métadonnées,
états du catalogue
BLOB + AZURE SQL
→
INDEXATION
Vecteurs catalogue
calculés en lot
AZURE ML BATCH
→
RECHERCHE
Index vecteur actualisé
+ attributs filtrables
AZURE AI SEARCH
catalogue → moteur de recherche
TRANSVERSE • MLOps / KPI • sécurité • RGPD : rectification, conservation et purge auto • trafic cible : ~400 000 actifs/an
Notes: Partie 2 : architecture cible de production, distincte du PoC de 120 pantalons/jeans. Le flux utilisateur démarre par la photo et les préférences. Le frontend/compte/achats sont acquis, non chiffrés. Images utilisateur traitées après consentement, minimisation et contrôles d’accès. L’API de recommandation prépare l’image, invoque un modèle multimodal d’embeddings hébergé sur Azure ML, interroge Azure AI Search où sont indexées des images catalogue à l’aide du même modèle, puis classe et filtre par stock/tags/préférences. Retour Top 5, suivi avis et clics/achats agrégés. Pour la fonctionnalité essayage sur photo et variations, évaluer une brique spécialisée de génération d’images et non supposer que Stable Diffusion de base garantit une fidélité produit. Flux hors ligne : sources catalogue/images/prix/tags/stocks > Data Factory > stockage Blob + Azure SQL > Azure ML batch > index Azure AI Search. L’ajout de préférences blogs/tendances doit respecter droits d’accès et de réutilisation. Environ 400k utilisateurs actifs annuels estimés (au moins une fois par an), pas 400k MAU. Prévoir pics d’usage, appels par session, temps de réponse, monitoring et coût à la requête. Sources : https://learn.microsoft.com/en-us/azure/search/multimodal-search-overview ; https://learn.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/how-to-deploy-managed-online-endpoints ; https://learn.microsoft.com/en-us/azure/data-factory/concepts-pipelines-activities ; https://learn.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/concept-model-monitoring

## Slide 15
13 / GOUVERNANCE TECHNIQUE
Qui construit et maintient chaque brique ?
Responsabilités attribuées à l’équipe Data interne ; validation des choix avec Alicia et le Tech Lead.
FASHION–INSTA · SYSTEM DESIGN PRODUCTION / PROPOSITION À VALIDER
15
3
DATA SCIENTISTS
2
DATA ENGINEERS
1
TECH LEAD DATA
1
MLOPS ENGINEER
BRIQUE TECHNIQUE
CONSTRUCTION · PILOTE
MAINTENANCE · PILOTE
CONTRIBUTIONS / RESPONSABILITÉS
Catalogue & qualité
Data Engineer
Data Engineer
Tech Lead : schémas, accès et validation
Stockage & indexation
Data Engineer
Data Engineer + MLOps
Data Scientist : caractéristiques / pertinence
Embeddings & classement
Data Scientist
Data Scientist + MLOps
Tech Lead : choix modèles / performances
Préférences & feedback
Data Scientist + DE
Data Scientist + DE
Métiers : règles de style ; DE : événements
Essayage IA & variantes *
Data Scientist
MLOps + Data Scientist
Tech Lead : risques / faisabilité / coûts
Serving, MLOps, sécurité
MLOps + Tech Lead
MLOps + Data Engineer
DS : suivi qualité ; DE : suppression RGPD
* Essayage génératif : extension du produit cible, non nécessaire à la validation du PoC de recommandation.
Notes: Effectifs et coûts salariaux par jour extraits de P11_Profils_Data.pdf : 3 Data Scientists (350 €/j chacun), 2 Data Engineers (370 €/j chacun), 1 Tech Lead Data (400 €/j), 1 MLOps (360 €/j). Le tableau attribue les pilotes construction et exploitation, mais les participations exactes seront dimensionnées en jours-homme dans les étapes suivantes. Éléments purement software acquis / hors estimation : comptes, frontend mobile, e-commerce. Séparation de responsabilités : le Data Engineer construit l’ingestion et garantit la qualité, le Data Scientist conçoit et évalue la recommandation et les options génératives, le Tech Lead définit l’architecture et arbitre les risques et les coûts, le MLOps est responsable des déploiements, de l’industrialisation et du monitoring. La gouvernance des données personnelles relève également des fonctions juridiques / DPO et du Product en transversal ; aucun personnel DPO n’est comptabilisé dans les effectifs Data. Sourcing : P11_Profils_Data.pdf, document officiel du projet.

## Slide 16
ANNEXE / TRAÇABILITÉ
Annexe — hypothèses et sources
FASHION–INSTA · CADRAGE POC / PROPOSITION À VALIDER
16
Données métier communiquées
Expression des besoins Fashion-Insta (Alicia) : chiffres 2024, besoins, données disponibles, 3 j-h d’extraction.
P11 / docs/01_analyse_besoins_metier.md
P11 / docs/02_perimetre_poc.md
P11 / docs/03_approches_techniques_poc.md
P11 / docs/04_criteres_succes_ressources_planification.md
Références techniques Microsoft
Azure Machine Learning : https://learn.microsoft.com/azure/machine-learning/how-to-deploy-online-endpoints
Azure AI Search : https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/search/vector-search-how-to-query
Notes: Cette annexe documente la provenance des données métier (énoncé fourni) et les hypothèses faites durant le cadrage. Les 40 photos, seuils métriques et 30 jours-homme n’ont pas été mesurés : ce sont des propositions à arbitrer. Les liens Microsoft servent seulement à établir la faisabilité générale des services, pas à prouver l’accès ou le coût effectif de l’organisation.
Compléments Partie 2 : P11_Profils_Data.pdf, System Design Azure AI Search, Azure ML, Azure Data Factory, Azure Monitor.